桩基础施工方案

一、工程概况

1、工程概述

本标段为大连市202路轨道线路延伸工程15合同段(旅顺站～铁山镇站)，设计段范围为  DK34+928.823～DK38+305.5，桥梁长度为3376.667m，全部为高架线路。线路主要沿柏杨路敷设。

2、工程设计

本工程基础型式采用1xΦ2.80m、4xΦ1.80m、4xΦ1.50m、4xΦ1.25m，根据现场实际情况，采用人工挖孔施工或机械钻孔施工。

3、地质、水文概述

3.1地质条件

工程地质勘察任务由铁道第三设计院集团有限公司完成。勘察结果表明，拟建场区地层结构较复杂，层序自上而下分为：

第1层：素填土，夹有碎石、块石、粘性土，灰褐-黄褐色。

第2层：粉质粘土，局部含石英岩、板岩碎石，灰褐-灰黄色。

第3层：碎石，主要为石英岩、板岩碎石，局部为漂石，灰褐-灰黄色。

第4层：强风化石英岩板岩互层，属软岩，灰褐-黄褐色。

第5层：中风化石英岩板岩互层，层状结构，灰白-灰色。

设计要求的终孔岩层要求为：强风化绿辉岩、中风化石英岩板岩互层及中风化石英岩。

3.2、水文条件

工程地质勘察期间场地部分钻孔见有地下水，本场地地下水性质为潜水，素填土层和碎石层中地下水较丰富，在开挖的过程中应提前作出良好的排水防水措施，并应做好防止塌孔的支护措施。碎石层渗透性强，在人工挖孔桩施工的过程中，易形成水流，遇丰水期极易形成涌水。

二、施工准备：

1、现场准备

1.1 熟悉现场

开工前，掌握施工区域内的具体桩位及对应的桩基结构形式、设计桩长等技术参数，并确定施工机械的摆放位置。

1.2临时用电

本标段在DK36+620（28#桩位处）、DK36+800（72#桩位处）、DK37+640（105#桩位处）分别设置三台315KVA变压器。开工前，施工区域临时用电按规范及安全要求布设线路走向、配电箱等。

1.3施工便道

平整场地，修通弃土道路。

1.4施工排水

开工前，应在施工区域内开挖排水边沟，将地表水、施工废水等汇入排水沟，引至指定排水地点。

1.5场地围挡

根据合同文件和招标文件的相关要求，设置整齐统一的场地围挡。

2、技术准备

2.1组建以项目经理、项目技术负责人为核心的技术管理体系，下设施工技术、质量、材料、资料、计划等分支部门。

2.2审核施工图纸，提出合理化建议。

2.3作好工程技术交底。

2.4建立完善的信息、资料档案制度。

2.5编制钢筋、水泥、木材等材料计划，相应编制材料试验计划，指导材料定货、供应和技术把关。

2.6按资源计划安排机械设备，周转工具进场，并完备相应手续。

2.7建立完善的质量保证体系。

2.8会同相关部门完成导线点复核以及水准点闭合工作。

2.9做好对班组人员的技术、安全交底工作。开工前，必须强调劳动纪律，向工人班组进行技术交底，学习图纸及有关施工规范，掌握施工顺序，保证工作质量和安全生产的技术措施落实到人。

3、机械设备准备

3.1机具设备进场前做好维修保养工作，保证设备机械完好性；

3.2拟投入设备为：

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼搅拌机 | 台 | 3 | 350型 |
| 2 | 电焊机 | 台 | 12 |  |
| 3 | 空压机 | 台 | 20 |  |
| 4 | 钢筋切断机 | 台 | 3 |  |
| 5 | 插入式振捣棒 | 条 | 10 | 6m |
| 6 | 潜水泵 | 台 | 50 | 2寸泵 |
| 7 | 砼运输车 | 辆 | 4 | 9m³ |
| 8 | 机械翻斗车 | 辆 | 6 | 1t |
| 9 | 汽车吊 | 辆 | 2 | 25t |
| 10 | 汽车吊 | 辆 | 2 | 16t |
| 11 | 弯曲机 | 台 | 3 |  |
| 12 | 装载机 | 台 | 2 | ZL50 |
| 13 | 挖掘机 | 台 | 2 | 300型 |
| 14 | 全站仪 | 台 | 1 | 托普康TKS-202 |
| 15 | 水准仪 | 台 | 2 | 索佳SII |
| 16 | 冲击钻钻机 | 台 | 2 |  |
| 17 | 推土机 | 台 | 2 | T160 |

三、施工组织管理

1、施工组织机构

根据项目法施工原理及工程特点，施工现场成立项目经理部，项目经理在公司领导下，设置工程、质检、材设、测量、试验等职能机构，并配置相应的管理人员，对工程进行管理。施工组织与计划管理相配合充分利用机具设备和周转材料，科学合理的进行劳动力搭配。

项目经理部机构设置如下：

2、劳动力组织

项目经理部根据工程特点和各阶段需要情况，及时选派和补充技术过硬、能吃苦耐劳、专业技术强的施工技术人员。

为满足施工进度的需要，劳动力安排要充分利用作业面，组织流水施工作业。对具备条件的桩位立即组织人员施工，各工序不能出现缺人现象。

四、施工方案：

1、人工挖孔桩施工

1.1测量放线及高程控制

采用全站仪坐标控制的方法确定桩位平面位置。高程测量由建设方提供基准点，用水准仪测定各桩孔的井口标高，并在井口壁上作好高程点标志，以控制进尺深度。

1.2施工流程

经过测量放线确定桩孔中心位置，经复核确认无误后即可开始桩孔的开挖施工。施工前在桩护壁外的场地上干摆200高的砖作为护壁外模，挖进1米后浇筑首节护壁，护壁顶面找平压光，及时将控制十字线设置在护壁顶面，并将标高抄测于护壁内侧用红三角标识。根据设计图纸每1m设置1节钢筋混凝土护壁，直至孔底。

挖孔由人工从上而下逐层用镐、锹进行，遇坚硬土层或大块坚石时用凿子、锤、钎、风镐等进行破碎施工，然后提运出孔，大型石块应破碎成小块后提运出孔；如桩底岩石坚硬至风镐无法施工时，应采爆破施工。施工时应注意以下几点：

1.2.1弃土放置：

挖出的土应统一摊放，弃土放置位置应远离孔口2米以上。

1.2.2降水措施

挖孔桩时，如地下水丰富、渗水或涌水较大时，可根据情况分别采取以下措施：（1）少量渗水可在桩孔内挖小集水坑，随挖土随用吊桶将泥水一起吊出；（2）大量渗水，可在桩内先挖较深集水井，设潜水泵将地下水排出桩外，随挖土随加深集水坑；（3）涌水量很大时，如桩较密集，可将一桩超前开挖，使附近地下水汇集于此桩孔内，用1～2台潜水泵将地下水抽出，起到深井降水的作用，将附近桩孔地下水位降低。

施工时排水要远离施工场地，防止水倒流入孔，已挖基孔四周应设阻水坝，防止雨水灌入基孔。

1.2.3在护壁施工过程中，如发现护壁有下坠迹象时，应采取横向支撑措施。护壁混凝土浇筑时，应进行扦插或振捣，保证护壁尺寸均匀、无蜂窝、不透水。

1.2.4遇有局部或厚度不大于1.5米的流动性淤泥和可能出现流沙时， 应采用钢护筒护壁每节护壁的高度可减小到30~50cm，并随挖随验，随支模随浇注护壁混凝土，不得停滞过久。

1.2.5进入持力层标高前2m留置岩样2组。

1.2.6当挖孔至设计持力层标高时，应及时通知相关单位对孔底岩(土)进行检查鉴定。

1.3安放钢筋笼

1.4浇筑混凝土

1.4.1干处浇筑混凝土，应对孔底进行清扫，确保无渣。混凝土浇筑应沿溜槽下落，溜槽底部距离孔底不得大于2m。混凝土分层填筑，振捣密实。混凝土浇筑顶面按设计标高+3cm控制。

1.4.2孔内水位较低，可通过抽水等方式，将孔内水位排净后，参照1.4.1条进行浇筑。混凝土浇筑顶面按设计标高+10cm控制。

1.4.3若孔内水位较高，无法通过抽水的方式排净，则应采用导管法灌注，具体要求参照2.8条。

1.5挖孔桩挖孔允许偏差和检查方法应符合下表

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 孔位中心 | 50mm | 测量检查 |
| 2 | 倾斜度 | 0.5% |  |

1.6工艺流程图

2、钻孔灌注桩施工

钻孔灌注桩采用冲击钻成孔。该工艺设备简单，操作方便，对保证桩基质量十分有利。

2.1测量放线及高程控制

采用全站仪坐标控制的方法确定桩位平面位置。高程测量由建设方提供基准点，用水准仪测定各桩孔的井口标高，并在钻机上挂牌记录。

2.2设备安装调试

钻机就位前，须将基础垫平填实，钻机按指定位置就位，在技术人员指导下摆平放稳，保证冲锤垂直对准桩位。钻机安装就位后，应精心调试，确保施工中不发生倾斜、移位等影响施工质量的情况。

2.3埋设护筒

护筒采用坚实不漏水的钢护筒，人工配合机械开挖护筒坑，坑尺寸为护筒直径增加1m，基坑挖掘完毕，人工安装护筒，护筒直径比桩径大200mm，其位置校核无误后，护筒周围分层回填粘土并夯实，护筒埋设深度为2~4m。

2.4泥浆池

机械开挖泥浆池，用检验合格的粘土制备泥浆。合理规划泥浆池的深度、尺寸及设置位置，以满足环境保护和文明施工的要求。为保护施工范围内的环境卫生、农田，钻孔桩废弃的泥浆应在施工完成后，用汽车或罐车将泥浆池中的泥浆清运到指定的排放地点。

2.5钻孔施工

冲击钻机稳固后其钻头吊钻杆绳应与桩位中心线相互重合，方可开钻，以后每班核对位置一次。

钻孔作业应分班连续进行，经常对钻孔泥浆进行检验，不符合要求及时处理改正。同时，要注意岩层变化，及时捞取渣样，认真做好记录，与地质剖面图进行核对。如发现地质条件与设计不符，及时报请监理工程师及主管部门，核对并确认后，报请设计单位等上级主管部门。

为提高成孔质量，成孔过程中，钻机的钻进速度应严格控制。

2.6清孔

在终孔检查孔深达设计标高后，且成孔质量符合图纸要求并经监理工程师同意，应迅速清孔，清孔方法采用抽渣法。清孔时必须保证孔内水头，提管时避免碰孔壁，防止坍孔。清孔后的泥浆性能指标、沉渣厚度应符合规范要求。清孔后用检孔器测量孔径，检孔器的焊接可在工地进行，监理工程师检验合格后，即可进行钢筋笼的吊装工作。

2.7安放钢筋笼

2.8导管法混凝土浇筑

水下砼采用导管法进行灌注，导管内径30cm，导管使用前要进行闭水试验（水密、承压、接头抗拉），合格的导管才能使用，导管应居中稳步沉放，不能接触到钢筋笼，以免导管在提升中将钢筋笼提起，导管可吊挂在钻机顶部滑轮上或用卡具吊在孔口上，导管底部距桩底的距离应符合规范要求，一般0.25~0.4m，本工程采用混凝土罐车对导管漏斗直接卸料的施工方法，首批混凝土导管漏斗容积1m3以内即可，当漏斗活门提升打开后，罐车紧跟连续向漏斗中快速卸料，保证首批混凝土体积达6m3左右，保证埋管深度。

剪球后向导管内倾倒砼宜徐徐进行防止产生高压气囊。施工中导管内应始终充满砼。随着砼的不断浇入，及时测量砼顶面高度和埋管深度，及时提拔拆除导管，使导管埋入砼中的深度保持2~6m间。砼面检测锤随孔深而定，一般不小于4Kg。每根导管的水下砼浇筑工作，应在该导管首批砼初凝前完成。砼的坍落度应满足设计要求，砼浇筑应连续进行，为保证桩的质量，应留比桩顶标高高出0.80m左右的桩头，可在砼初凝后、终凝前破除。技术人员应对钻孔灌注桩各项原始记录及时整理签认。

2.9钻孔桩钻孔允许偏差和检查方法应符合下表

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护筒 | 预面位置 | 50mm | 测量检查 |
| 2 |  | 倾斜度 | 1% |  |
| 3 | 孔位中心 | 群桩 | 100mm |  |
| 4 |  | 单排桩 | 50mm |  |
| 5 | 倾斜度 |  | 1% |  |

2.10钻孔桩施工流程图

3、钢筋

3.1一般要求：

钢筋表面需保持洁净，防止油渍、锈蚀。弯曲钢筋需调直。钢筋笼的钢筋直径、长度根据设计图纸确定。采用游标卡尺定位，以减少间距误差。

骨架主筋焊接主要在钢筋制作场采用双面搭接焊，焊缝长度不小于5d，注意钢筋同轴，焊工须持证上岗。主筋接头应错开布置，两接头间距不小于80cm。。加强箍与主筋间应焊接牢固，以保证安装强度。加强箍处应做Φ16十字临时支撑，以保证骨架的安装刚度，该支撑在骨架下落过程中用气焊割掉，以保证灌注混凝土作业顺利进行。螺旋箍（箍筋）与主筋间采用绑扎连接。

骨架采用在钢筋制作场内分节焊接成型坑口对接的办法施工，以便于吊装。对接采用帮条焊，帮条采用与主筋同级别、同直径的钢筋制作，焊口长度不小于10d。主筋及螺旋筋的骨架吊装采用16t汽车吊，需采取临时加固措施，以保证骨架的刚度和稳定。钢筋骨架焊接就位后，必须在护桩上挂线，调整骨架中心位置，钢筋笼安放要牢固，以防在砼浇筑过程中钢筋笼浮起，钢筋笼周边要安放砼保护层垫块。

3.2钢筋骨架制作允许偏差符合下表：

| 序号 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋骨架在承台底以下长度 | ±100mm | 尺量检查 |
| 2 | 钢筋骨架直径 | ±20mm |  |
| 3 | 主钢筋间距 | ±0.5d | 尺量检查不少于5处 |
| 4 | 加强筋间距 | ±20mm |  |
| 5 | 箍筋间距或螺旋筋间距 | ±20mm |  |
| 6 | 钢筋骨架垂直度 | 1% | 吊线尺量检查 |

3.3试验检测

钢筋采用业主指定的钢筋生产厂家供应。

钢筋原材料、加工、连接和安装的检验必须符合铁道部现行《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》（TB10424-2003）的相关要求，按规定检测频率送至质监站中心检测试验室进行试验检测。

4、Φ2.80m（无承台）桩基施工的补充要求：

设计要求Φ2.80m（无承台）桩基顶面设置Φ14钢筋网片（距设计桩顶7cm），墩柱主筋深入桩基1.20m。

Φ2.80m（无承台）桩基施工时，首批混凝土应灌注至设计顶面标高下返1.20m处（破桩头后标高），待桩基检测合格后，安装钢筋网片及墩身预埋筋，进行二次桩身混凝土浇筑（补桩头）。

5、混凝土

采用经监理、业主、质监站备案认可的商品混凝土厂家供应，汽车泵送至施工现场，应加强协调配合，保证浇筑连续及时。

混凝土原材料、配合比、强度的检验必须符合铁道部现行《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》（TB10424-2003）的相关要求，按规定频率送至质监站中心试验室进行试验检测。

6、档案管理

做好施工记录，详细记录每根桩每天的进尺情况。

设置专职资料员根据《202路轨道线路延伸工程竣工技术档案编制细则（试行）》的相关要求进行施工档案填写、报审，档案填写整洁准确，与施工同步。

7、桩基检测

桩身混凝土应匀质、完整。其检验必须符合下列规定：

7.1桩基施工完毕，由法定检测机构对每支桩进行无损检测。

7.2对桩身混凝土质量有疑问和设计有要求的桩，应采用钻芯取样进行检测。

7.3本标段将选取2根桩基进行桩基静载试验。

五、质量保证措施

建立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长，工程技术、质量检查、安全监察、物资设备管理等部门负责人和有关人员参加的质量管理领导小组，建立健全质量保证体系，落实质量自检制度、质量签证制度、质量奖罚制度、质量事故申报制度，加强质量教育和技术培训。

具体注意事项为：

1、质检员要对桩位轴线、桩径、桩垂直度进行复核，确保每根桩位置都符合设计要求。进尺时随时检查地层分布情况。

2、在安装钢筋笼之前，必须进行清孔作业，并通知监理部门对孔底标高、形状、尺寸、土质、岩性进行检验，检验合格后应迅速封底。如发现地质情况与设计不符，要与设计、监理共同研究处理。

3、质检员要对灌筑桩施工的每道工序均认真检验，严格监督施工人员按技术交底要求和施工验收规范进行施工，做好隐蔽工程验收工作。

4、材料员要严格把好材料关，每批材料进场应有质量保证书或试验报告单，并按规定进行复检，对不符质量要求的材料及时退场，以免错用。

5、试验员要严格按规定做好试块及养护，协同有关单位进行强度检验。

六、安全生产和文明施工

认真贯彻以预防为主、重在控制的安全管理原则。管生产必须管安全。工作时，工作人员必须正确佩戴安全帽，下井前必须认真检查绞车是否平稳，如发现井口周围上层有异常现象，必须立即汇报现场管理人员，并严禁下井。

施工现场周边应设明显警戒标志和施工围挡，严格执行上级主管部门的有关规定。建立以生产管理为主的安全生产值班制度，工地设专职安全员3名，每天进行督促检查，发现隐患排除隐患，主管项目经理直抓安全。建立安全施工日志，职工进入施工现场前必须进行三级安全生产教育，在进行技术交底的同时必须进行安全交底，定期或不定期进行安全生产检查。制定本工程安全管理目标，按照目标管理的方法进行管理。

具体注意事项为：

1、在施工图会审和桩孔开挖前，应认真研究地质资料，对可能出现的流沙、涌水以及有害气体等情况均应予以重视，并制定针对性防护措施。每天开工下井前，先用空压机往井内送风换气，排除有毒气体，以避免挖孔人员下井后产生缺氧发生危险。

工作人员应遵守下列规定：

1.1必须戴安全帽，穿绝缘胶鞋；

1.2严禁酒后作业，不准在基坑内吸烟，不准在基坑内使用明火；

1.3每工作4小时应出孔轮换，轮换时由现场负责人统一安排；

1.4孔口配合人员应集中精力，密切监视孔内情况，积极配合孔内人员进行工作，不得擅离岗位。

2、安全用电

2.1施工用电架设必须合理有效、符合要求；

2.2施工用电配电箱必须配有漏电保护器，严禁一闸多用；

2.3工地配有专职电工进行用电管理。

3、严格按照有关规范章程，保证安全，文明施工。

4、实行安全目标责任制，层层分管，条条落实，责任到人，奖罚到人。

5、加强安全教育，做好现场安全宣传工作，现场悬挂安全标志牌，交叉施工实行安全监护。

6、充分利用“三宝”，不戴安全帽不准进入现场。

7、做好总平面规划管理，定点搭设机械棚。定点堆放材料，码垛成堆，现场保持整洁，道路畅通。

8、做好施工用电安全管理和临时用电安全管理。

9、护壁安全管理：工地配备专职护壁安全管理员2人，负责下节开挖时上部护壁安全检查和孔底气体情况，发现护壁有松动变形、下滑及孔底缺氧或毒气等情况，严禁操作工人下井施工。

10、挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周2m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

11、施工现场派专人值守，严禁闲散人员进入周边区域，无人作业井孔内，要加设井盖，设置警示标志，防止人员掉入井孔内。

12、挖孔完成后，必须及时护壁，不得裸孔。

13、雨期施工管理

在施工时，为保证工程质量，应考虑雨季施工措施，施工单位会同设计单位，工程监理单位对雨期施工措施进行审查，对已批准的措施要认真贯彻执行。

13.1建立雨季值班制度，同气象部门建立合作关系，指定一名技术人员收听并做好气象预报记录，及时组织汛期检查。

13.2工具材料应妥善保管，五金电器、袋装水泥、木构件在仓库存放，地材放在高处，防止水冲流失，钢筋、模板架空堆放。

13.3做好临建房屋的修缮加固工作，以防台风、大雨的破坏。

13.4修整道路及排水设施，做到路基坚实、路面平整，保证道路、排水管道畅通，雨后不漏、不陷、不积水。

13.5所有机械工作棚要搭设完好，防止漏雨。机电设备要做好防雨、防淹措施，并安装接地安全装置，机电闸箱的漏电保护装置要灵敏可靠。

13.6做好防风措施，临时工棚要设防风支撑。

13.7准备好雨具、棚布、塑料布、水泵等器材，以备随时使用。

13.8降大雨时不进行露天浇灌砼，对刚浇灌完的砼应立即覆盖。

13.9工地设置突发事故应急小组，项目部经理任组长，市内各部门应急电话张贴办公室墙上，以备及时通报。

13.10施工前对工人进行突发事件的应急措施及伤者的自救方法进行培训。